## Foglio1
ID | Priority | Type | Item | Criteria | Theme | SP | Status
1 | 1 | Story | In qualità di giocatore, voglio potermi muovere neI livelli in modo tale da poterli esplorare | Il giocatore deve poter: - Premere uno tra i pulsanti W,A,S,D - Visualizzare il personaggio muoversi verso le rispettive direzioni SU,GIU', SX e DX | Meccaniche | M
2 | 1 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter avviare un combattimento con un nemico in modo tale da avanzare nella storia | Il giocatore deve poter: - Visualizzare i nemici nella mappa di gioco - Decidere se affrontarli - Avviare un combattimento | Meccaniche | M
3 | 1 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter attaccare con l'arma in modo tale da infliggere al nemico danni in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto durante il combattimento - Infliggere un certo danno in base allle proprie statistiche | Meccaniche | M
4 | 2 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare la mia salute e stamina, durante i combattimenti, in modo tale da decidere come proseguire il combattimento | Il giocatore deve poter: - Visualizzare nella schermata delle barre che Indicano la salute e la stamina del personaggio | Meccaniche | M
5 | 2 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare il mio attuale obiettivo in modo tale da sapere cosa devo fare | Il giocatore deve poter: - Visualizzare nella schermata una finestra con scritto l’obiettivo attuale | Meccaniche | M
6 | 2 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter utilizzare le abilità in modo tale da infliggere danni al nemico in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un bottone - Scelgliere l'abilità - Attaccare il nemico | Meccaniche | M
7 | 2 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter prendere decisioni in modo tale poter influenzarne il proseguimento | Il giocatore deve poter: - Visualizzare almeno due pulsanti - Sceglierne solo uno - Influenzare (aumentare/diminuire) le caratteristiche del gioco | Meccaniche | L
8 | 2 | Epic | In qualità di sistema, voglio poter suddividere il gioco in livelli in modo tale da strutturare la storia | Ogni livello deve corrispondere a una specifica parte della storia, contenendo oggetti, personaggi, nemici e sfide uniche del livello. Il completamento di un livello fornisce l'accesso al successivo. | Sistema | XL
9 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare il mio inventario in modo tale da avere un resoconto dei miei oggetti, anche in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Scorrere la schermata degli oggetti
10 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare il mio inventario in modo tale da utilizzare i miei oggetti, anche in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Scorrere la schermata degli oggetti - Selezionare l’oggetto da scegliere se utilizzare
11 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare una descrizione degli oggetti in modo tale da sapere il loro effetto, anche in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Scorrere la schermata degli oggetti - Scegliere un oggetto da vederne l’effetto
12 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter mettere in pausa il gioco in modo tale da riprenderlo più avanti | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (Esc) - Visualizzare un menu - Aspettare il tempo necessario - Premere lo stesso tasto per tornare in partita
13 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter mettere in pausa il gioco In modo tale da salvare i miei progressi | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (Esc) - Visualizzare un menu - Premere un bottone per salvare - Visualizzare se il salvataggio ha successo
14 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter mettere in pausa il gioco in modo tale da uscire da gioco | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (Esc) - Visualizzare un menu - Premere un bottone per uscire
15 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter avviare un combattimento con un nemico in modo tale da guadagnare dei materiali | Il giocatore deve poter: - Visualizzare i nemici - Decidere se affrontarli - Combattere i nemici - Vinto il combattimenti ricevere dei materiali | Meccaniche | S
16 | 3 | Epic | In qualità di giocatore, voglio poter affrontare delle sfide durante i livelli in modo tale da ottenere dei vantaggi | Durante i livelli, il giocatore deve poter interagire con un personaggio che gli propone la sfida e decidere se iniziarla o meno
17 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare i miei punti esperienza in modo tale da sapere se posso potenziare l'albero delle abilità | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Cambiare finestra - Scorrere la schermata delle abilità
18 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare l'albero delle abilità in modo tale da avere un resoconto delle mie abilità, anche in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Cambiare finestra - Scorrere la schermata delle abilità
19 | 3 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare l'albero delle abilità in modo tale da poter espandere le mie abilità | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Cambiare finestra - Scorrere la schermata delle abilità scegliere - Selezionare l’abilità da scegliere se espandere
20 | 4 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare i miei materiali e valuta in modo tale da sapere se posso potenziare le mie statistiche | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Cambiare finestra - Scorrere la schermata delle statistiche
21 | 4 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare le mie statistiche in modo tale da avere un resoconto delle mio personaggio, anche in combattimento | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Cambiare finestra - Scorrere la schermata delle statistiche
22 | 4 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare le mie statistiche in modo tale da potenziarle | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (I) - Cambiare finestra - Scorrere la schermata delle statistiche - Scegliere l’equipaggiamento da potenziare
23 | 5 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter visualizzare una guida di gioco in modo tale da sapere come si gioca | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (Esc) - Visualizzare un menu - Premere un bottone per cambiare finestra - Visualizzare la guida del gioco
24 | 5 | Story | In qualità di giocatore, voglio poter controllare una mappa in modo tale da sapere in quale punto mi trovo e decidere dove andare | Il giocatore deve poter: - Premere un tasto (M) - Visualizzare una mappa
25 | 6 | Epic | In qualità di giocatore, voglio poter personalizzare il mio personaggio in modo tale da provare diverse esperienze di gioco | All'inizio del gioco, il giocatore deve poter: - Scegliere la classe del personaggio - Scegliere nome e sesso