## Foglio1
Goal: | Completare le meccaniche di movimento e combattimento basilari |  |  | IEH: | 48
ID | Item/Acceptance Critera | Item detalis/Tasks | SP | Owner | Planned hours | Lun | Mar | Mer | Giov | Ven
1 | In qualità di giocatore, voglio potermi muovere neI livelli in modo tale da poterli esplorare |  | M |  |  | Remaining hours
| - Premere uno tra i pulsanti W,A,S,D - Visualizzare il personaggio muoversi verso le rispettive direzioni SU,GIU', SX e DX | Creare view mappa di gioco |  | Andrea
|  | Controller movimento personaggio |  | Raffaele
|  | Business logic: movimento personaggio |  | Raffaele
2 | In qualità di giocatore, voglio poter avviare un combattimento con un nemico in modo tale da avanzare nella storia |  | M |  |  | Remaining hours
| - Visualizzare i nemici nella mappa di gioco - Decidere se affrontarli - Avviare un combattimento | Creare view combattimento |  | Andrea
|  | Creare controller combattimento |  | Raffaele
3 | In qualità di giocatore, voglio poter attaccare con l'arma in modo tale da infliggere al nemico danni in combattimento |  | M |  |  | Remaining hours
| - Premere un tasto durante il combattimento - Infliggere un certo danno in base allle proprie statistiche | Business logic: sistema di statistiche |  | Alessia
|  | Business logic: attacco con arma |  | Giovanni
|  | Business logic: combattimento a turni |  | Giovanni
|  | Business logic: attacco del nemico |  | Alessia