## Foglio1
Goal: | Completare le meccaniche di movimento e combattimento basilari |  |  | IEH: | 84
ID | Item/Acceptance Critera | Tasks | SP | Owner | Planned hours | Giov | Ven | Sab | Mer | Giov
1 | In qualità di giocatore, voglio potermi muovere neI livelli in modo tale da poterli esplorare |  | M |  |  | Remaining hours
| • Premere uno tra i pulsanti W,A,S,D • Visualizzare il personaggio muoversi verso le rispettive direzioni SU,GIU', SX e DX | Creare view mappa di gioco |  | Andrea
|  | Controller movimento personaggio |  | Raffaele
|  | Business logic: movimento personaggio |  | Raffaele
|  | Disegno delle entità di gioco su schermo |  | Raffaele
2 | In qualità di giocatore, voglio poter avviare un combattimento con un nemico in modo tale da avanzare nella storia |  | M |  |  | Remaining hours
| • Visualizzare i nemici nella mappa di gioco • Decidere se affrontarli • Avviare un combattimento | Creare view combattimento |  | Andrea
|  | Business logic: avvio di un combattimento |  | Andrea
|  | Creare controller combattimento |  | Alessia
3 | In qualità di giocatore, voglio poter attaccare con l'arma in modo tale da infliggere al nemico danni in combattimento |  | M |  |  | Remaining hours
| • Premere un tasto durante il combattimento • Infliggere un certo danno in base alle proprie statistiche | Business logic: sistema di statistiche |  | Alessia
|  | Business logic: combattimento a turni |  | Giovanni
|  | Progetto database entità di gioco |  | Giovanni